## 开发计划
CBS2.0升级开发计划
[8 empty] | 5.1假期 |  |  |  | 有端午节 | [13 empty] | 有中秋节 |  |  |  | 10.1假期
序号 | 模块 | 前/后 | 开发/设计人员 | 功能 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-06-06 | 2022-06-13 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17
1 | 基础共通画面+菜单栏 | 前端 | 李斌 | bar: 2022-04-11
后端
2 | 精确查询-柜号 （带多图片预览功能） | 前端 | 李斌 | bar: 2022-04-18
后端
3 | 精确查询-订单 | 前端 | 李斌 | bar: 2022-04-18
后端
4 | 调度-提柜 | 前端 | 李斌 | bar: 2022-04-18 to 2022-05-02
后端
5 | 调度-派送 下载bol（前端做文件） | 前端 | 李斌 | bar: 2022-04-25; 2022-05-09
后端 | bar: 2022-05-09
6 | 调度-拦截 标签-始发站文件（目前没法下载） | 前端 | 李斌
后端
7 | 账单-整柜应收 下载费用（利用grid导出功能） | 前端 | 李斌 | bar: 2022-05-09 to 2022-05-16
后端
8 | 账单-订单卡派应收 下载费用（利用grid导出功能） | 前端 | 李斌 | bar: 2022-05-16 to 2022-05-23
后端
9 | 历史账单 | 前端 | 李斌 | bar: 2022-05-23 to 2022-05-30
后端
10 | 登录、退出、状态栏版本号、工具栏手动刷新 时间轴渐进式弹出收缩 | 前端 | 李斌 | bar: 2022-06-06
11 | 转中英文版-待定 | 前端 | 李斌、设计
以上1.0先做。
12 | test |  | 设计、业务 | bar: 2022-06-06 to 2022-07-25
13 | 权限组、菜单权限、功能按钮权限 （后台目前利用原先版本结构） | 前端 | 李斌
后端
14 | 站内操作-拆柜报告（计划调整到绑托校验后处理） | 前端 | 李斌 |  | 2022-07-04: 1; 2022-07-11: 0.5
后端
15 | 预警-快递超期 | 前端 | 李斌 |  | 2022-07-11: 0.5; 2022-07-18: 0.5
后端
16 | 预警-卡派超期 | 前端 | 李斌 |  | 2022-07-18: 0.5; 2022-07-25: 1
后端
17 | 扫描操作-绑托校验 | 前端 | 李斌 | bar: 2022-06-13 to 2022-06-27
后端
18 | 扫描操作-出站交接2 | 前端 | 李斌
后端 | bar: 2022-08-01 to 2022-08-15
19 | 转中英文版、图标优化-待定 | 前端 | 李斌、设计
20 | test 待定 |  | 设计、业务 | bar: 2022-06-13 to 2022-09-12